## Artisan
Suivi des tests — Artisan
Statut : OK · KO · Bloqué · Non fait · À refaire. Réf. Gerimmo : les 8 caractères donnés par « Aide et retours ».
N° | Phase | Test | Résultat attendu | Statut | Réf. Gerimmo | Date | Commentaire
ART-01 | J1 · Inscription | Créer son compte artisan | Retour sur …/artisan/inscription, à l'étape « Inscrire mon entreprise ».
ART-02 | J1 · Inscription | Inscrire son entreprise | « Votre entreprise est inscrite. Déposez maintenant votre décennale et votre RC pro… » ; bandeau permanent « Inscription en cours de validation par Gerimmo… ».
ART-03 | J1 · Inscription | Déposer ses quatre attestations | Les quatre attestations apparaissent avec leur échéance ; la liste « Encore attendues » se vide.
ART-04 | J1 · Inscription | Constater la validation par Gerimmo | « Inscription validée », SIRET vérifié, le bandeau « en cours de validation » a disparu. (Qu'aucun courriel ne l'annonce est un point à signaler si cela vous gêne.)
ART-05 | J1 · Inscription | Métiers, zone et visibilité | Les réglages sont enregistrés et expliqués clairement.
ART-06 | J3–J5 · Mission pour l'agence | Chiffrer la demande de devis de l'agence | Total 161,50 € HT, 16,15 € de TVA, 177,65 € TTC ; le devis passe dans « Devis envoyés » et n'est plus modifiable. L'agence reçoit « Devis reçu — … ».
ART-07 | J3–J5 · Mission pour l'agence | Accepter la mission et proposer trois créneaux | Mission « Acceptée » ; Camille reçoit « Choisissez le créneau de votre intervention ».
ART-08 | J3–J5 · Mission pour l'agence | Rendez-vous confirmé, agenda et rappel | Le rendez-vous est au bon jour et à la bonne heure, sur la fiche et dans l'agenda.
ART-09 | J3–J5 · Mission pour l'agence | Intervenir et faire le compte rendu | Sans photo « après », impossible de terminer. Ensuite : mission « Terminée », l'agence voit le compte rendu et la photo.
ART-10 | J3–J5 · Mission pour l'agence | Déposer sa facture | Facture déposée (statut « Facture déposée ») ; une seule facture par intervention. Le paiement se fait hors de Gerimmo.
ART-11 | J3–J5 · Mission pour la propriétaire | Chiffrer le radiateur, accepter, proposer des créneaux | Devis de 205,59 € TTC (186,90 € HT). Mission acceptée ; Thomas reçoit vos créneaux.
ART-12 | J3–J5 · Mission pour la propriétaire | Retenir une date proposée par le locataire | « Rendez-vous fixé — … » pour vous et pour Thomas ; l'agenda le montre avec le nom de Sophie Lemaire.
ART-13 | J3–J5 · Mission pour la propriétaire | Signaler une cause imprévue, terminer et facturer | Votre constat arrive chez Sophie comme « autre cause — à trancher avant facturation » ; une fois tranchée, la facture se dépose.
ART-14 | J5–J7 · Au quotidien | Aujourd'hui, agenda et facturation, toutes clientèles confondues | Tout est rangé par client, lisible au téléphone (gros boutons, contraste suffisant en extérieur).
ART-15 | J5–J7 · Au quotidien | Consulter sa note, puis la contester | Avant trois évaluations, la note porte la mention « nouveau ». La contestation n'est visible que de la supervision Gerimmo, jamais des agences.
ART-16 | J5–J7 · Au quotidien | Règles, aide en cas de panne, sécurité | Pages claires ; mot de passe changé ; idée enregistrée.